## Sheet1
Task | Start Date | Days needed | End Date | Adjusdted Length
Literature Review | 2023-08-01 | 15 | 2023-08-22 | 21
Methodology Development | 2023-08-01 | 30 | 2023-09-12 | 42
Data Collection | 2023-08-15 | 5 | 2023-08-22 | 7
Data Analysis | 2023-09-10 | 10 | 2023-09-22 | 12
Drafting Initial Findings | 2023-09-05 | 8 | 2023-09-15 | 10
Review and Revision | 2023-09-20 | 7 | 2023-09-29 | 9
Final Report Preparation | 2023-10-01 | 1 | 2023-10-02 | 1
Submission and Dissemination | 2023-10-18 | 7 | 2024-10-27 | 8
Future Research and Recommendations | 2023-11-05 | 10 | 2023-11-20 | 15